## Requisitos
Épica ID | Épica | HU ID | Título | Historia de usuario | Prioridad | Estimación original | Estimación mínima (h) | Estimación máxima (h) | Estimación planificación (h) | Incertidumbre | Predecesores | Criterios de aceptación | Verificaciones | Restricciones | Cumple DoR | Observaciones Reviewer
EP-01 | Simplificación de trámites | HU-01 | Alumno quiere matricularse | Como estudiante de la UNEX, quiero matricularme de forma sencilla e intuitiva, para no tener que hacerlo presencialmente y tener una validación instantánea. | Must | 5-8h | 5 | 8 | 5 | Baja |  | US-01-AC-01: El alumno puede seleccionar asignaturas de su plan de estudios. US-01-AC-02: El sistema valida prerrequisitos, plazas y solapamientos antes de confirmar. US-01-AC-03: Se genera un justificante de matrícula descargable en PDF. | Pruebas de integración con el sistema de expedientes. | Solo disponible en el periodo oficial de matrícula. |  | Conviene revisar si la validación de prerrequisitos, plazas y solapamientos depende de otros sistemas y documentar esas dependencias.
EP-01 | Simplificación de trámites | HU-02 | Alumno quiere desmatricularse | Como estudiante de la UNEX, quiero desmatricularme de forma sencilla e intuitiva, para no tener que hacerlo presencialmente y tener una validación instantánea. | Must | 5-8h | 5 | 8 | 6 | Baja |  | US-02-AC-01: El alumno puede seleccionar una asignatura matriculada y solicitar su anulación. US-02-AC-02: El expediente y el recibo se actualizan automáticamente. US-02-AC-03: El sistema bloquea la operación fuera de plazo con mensaje explicativo. | Casos de prueba con fechas límite. | Solo disponible en el periodo oficial de matrícula. |  | Sería conveniente aclarar las condiciones de desmatriculación.
EP-01 | Simplificación de trámites | HU-03 | Alumno quiere pedir una beca y monitorizar su estado en vivo | Como estudiante de la UNEX, quiero poder monitorizar el progreso en la concesión de cualquier beca en proceso, así como mayor facilidad en el trámite, para saber si falta documentación o está resuelta. | Must | 3-5h | 3 | 5 | 5 | Media |  | US-03-AC-01: El formulario permite adjuntar la documentación requerida. US-03-AC-02: El estado se muestra como Solicitada / En revisión / Falta documentación / Aprobada / Denegada. US-03-AC-03: El alumno recibe notificación al cambiar de estado. | Prueba con lector de pantalla (accesibilidad). | Sujeto a las bases reguladoras de la convocatoria. |  | La historia combina solicitud y seguimiento de becas; podría revisarse si conviene dividirla en dos historias.
EP-01 | Simplificación de trámites | HU-04 | Descarga de documentos oficiales | Como estudiante de la UNEX, quiero poder descargar mi matrícula, expediente o cualquier otro documento para no tener la necesidad de solicitarlo de forma presencial. | Should | 1-3h | 1 | 3 | 2 | Baja |  | US-04-AC-01: El alumno puede ver un listado de sus documentos disponibles. US-04-AC-02: La descarga se realiza en PDF firmado. US-04-AC-03: Solo el titular (y los que se ocupen de la gestión de estos) puede acceder a sus documentos. | Prueba de descargas. Prueba de acceso con usuario ajeno (debe denegar). | Formato de descarga y firma según normativa académica. |  | Se debería concretar qué documentos estarán disponibles y qué perfiles autorizados podrán acceder.
EP-02 | Facilitación de navegación | HU-05 | Navegación clara e intuitiva | Como estudiante de la UNEX, quiero que se diseñe una navegación clara, con menús y buscador, para poder encontrar lo que busco lo antes posible. | Must | -1h |  |  |  | Baja |  | US-05-AC-01: Toda página muestra migas de pan. US-05-AC-02: Existe buscador global accesible desde cualquier pantalla. US-05-AC-03: Se llega a los servicios principales en máximo 5 clics. | Test de usabilidad con alumnos. | Mantener compatibilidad con URLs existentes en medida de lo posible. |  | La estimación original figura como -1h; requiere revisión antes de planificar.
EP-02 | Facilitación de navegación | HU-06 | Información de la asignatura | Como estudiante de la UNEX, quiero ver la ficha completa de una asignatura, sus docentes y partes asignadas de la asignatura a cada uno de ellos, para poder elegir las asignaturas a las que me matriculo con información suficiente. | Should | -1h |  |  |  | Baja |  | US-06-AC-01: La ficha muestra guía docente, horarios, profesor y créditos. US-06-AC-02: La información se sincroniza con la fuente oficial. US-06-AC-03: Es accesible sin autenticación. | Comparación con datos del departamento. | Información validada por el departamento responsable. |  | La estimación original figura como -1h; requiere revisión antes de planificar.
EP-02 | Facilitación de navegación | HU-07 | Información de eventos | Como estudiante de la UNEX, quiero consultar la información de eventos académicos para participar en los que me interesen. | Could | -1h |  |  |  | Baja |  | US-07-AC-01: Se muestra listado con fecha, lugar e inscripción. US-07-AC-02: Solo aparecen eventos aprobados por el organizador. US-07-AC-03: La actualización tarda menos de 30 min desde su publicación. | Prueba de publicación y refresco. | Fuente de eventos centralizada. |  | La estimación original figura como -1h; requiere revisión antes de planificar.
EP-02 | Facilitación de navegación | HU-08 | Mejora del servicio CAUX | Como estudiante de la UNEX, quiero resolver dudas con CAUX desde el campus, para no tener necesidad de llamar o desplazarme. | Could | 1-3h | 1 | 3 | 2 | Media |  | US-08-AC-01: Se puede pedir cita previa online. US-08-AC-02: Existe FAQ con buscador. US-08-AC-03: La confirmación de cita llega en menos de 10s. | Integración con el sistema de citas existente. | Horarios y disponibilidad del personal. |  | Conviene confirmar si la cita previa y la FAQ pertenecen realmente a una misma historia o si deberían separarse en funcionalidades distintas.
EP-03 | Mejora de accesibilidad | HU-09 | Solicitud ERASMUS accesible | Como estudiante de la UNEX, quiero poder solicitar ERASMUS, seguir su estado y facilidad de entender cómo y qué documentos debo cumplimentar y dónde debo entregarlos para poder organizar mi experiencia ERASMUS de forma asequible. | Could | 1-3h | 1 | 3 | 2 | Media | US-03 | US-09-AC-01: La solicitud permite adjuntar documentación. US-09-AC-02: El estado es visible con al menos 4 fases. US-09-AC-03: Se puede acceder a un listado para saber la documentación necesaria para cada fase. | Prueba con requisitos de idioma y créditos. | Plazos y convenios con universidades extranjeras. |  | El documento indica US-03 como predecesor; conviene homogeneizar la nomenclatura HU/US durante la revisión.
EP-04 | Cambio de diseño | HU-10 | Campus más estético | Como estudiante de la UNEX, quiero un campus visiblemente agradable, para que pueda usarlo a gusto. | Won’t | 1-3h | 1 | 3 | 1 | Baja |  | US-10-AC-01: Se aplica una nueva guía de estilo consistente. US-10-AC-02: El contraste cumple WCAG AA. US-10-AC-03: El diseño es responsive. | Revisión con imagen corporativa. | Sin romper accesibilidad ni funcionalidad. |  | La historia es demasiado subjetiva al hablar de un campus “visiblemente agradable”; debería reformularse con criterios de usabilidad y accesibilidad.
EP-04 | Cambio de diseño | HU-11 | Directorio de perfiles | Como usuario de la UNEX, quiero poder encontrar el perfil y contacto de un alumno o profesor de la UNEX para poder contactar con él. | Should | -1h |  |  |  | Baja |  | US-11-AC-01: Búsqueda por nombre, departamento o asignatura. US-11-AC-02: Solo se muestra información pública autorizada. US-11-AC-03: Los resultados en menos de 2 s. | Prueba de acceso a datos sensibles. | No exponer datos sensibles sin consentimiento previo. |  | La estimación original figura como -1h; requiere revisión antes de planificar.
EP-04 | Cambio de diseño | HU-12 | App de escritorio | Como usuario de la UNEX, quiero una aplicación de escritorio para poder acceder al campus y su información más rápido y sin usar el navegador. | Won’t | 5-8h | 5 | 8 | 6 | Alta |  | US-12-AC-01: Instalable en Windows y macOS. US-12-AC-02: Login y accesos clave funcionan. US-12-AC-03: Funcionamiento similar o mejor al campus en navegador. | Pruebas de usuarios. | Multiplataforma y actualizaciones automáticas. |  | El alcance parece elevado para una única historia al incluir Windows, macOS, autenticación y actualizaciones; sería recomendable dividirla antes de planificar.
EP-04 | Cambio de diseño | HU-13 | App de móvil | Como usuario de la UNEX, quiero una aplicación de móvil para poder acceder al campus cuando no tenga acceso a mi ordenador. | Could | 5-8h | 5 | 8 | 7 | Alta |  | US-13-AC-01: Diseño responsive en Android y iOS. US-13-AC-02: Login y accesos clave funcionan. US-13-AC-03: Funcionamiento similar al campus en navegador. | Publicación en stores y pruebas en dispositivos reales. | Mismas validaciones que la web. |  | El alcance parece elevado para una única historia al incluir Windows, macOS, autenticación y actualizaciones; sería recomendable dividirla antes de planificar.
EP-05 | Mejora de administración técnica | HU-14 | Protección contra fallos o pérdidas de conexión | Como usuario de la UNEX, quiero que mi progreso durante un trámite no se vea interrumpido por un fallo de la web o por una pérdida de conexión, para no tener que rellenar un formulario largo varias veces. | Must | 8+h | 8 |  |  | Alta |  | US-14-AC-01: Autoguardado cada cambio de campo. US-14-AC-02: Al reabrir se ofrece recuperar el borrador. US-14-AC-03: Indicador visual "Guardado" / "Sin guardar". | Prueba de corte de red y cierre inesperado. | Los borradores caducan a los 30 días. |  | La estimación original es abierta (8+h); falta una estimación cerrada para planificación y coste.
EP-05 | Mejora de administración técnica | HU-15 | Mejora de la base de datos y su gestión | Como administrador de la UNEX, quiero una base de datos robusta, que no provoque fallos, para que el campus funcione sin errores y se eviten las pérdidas de datos. | Must | 8+h | 8 |  |  | Alta |  | US-15-AC-01: Migración sin pérdida de datos. US-15-AC-02: Backups automáticos diarios. US-15-AC-03: Consultas críticas en menos de 1 s. | Simulacro de restauración de backup. | Ventanas de mantenimiento y compatibilidad con sistemas actuales. |  | La estimación original es abierta (8+h); falta una estimación cerrada para planificación y coste.
EP-05 | Mejora de administración técnica | HU-16 | Mejoría de la estabilidad del servicio | Como usuario de la UNEX, quiero que el campus esté disponible y sea estable, para poder usarlo cuando lo necesite. | Must | 8+h | 8 |  |  | Alta |  | US-16-AC-01: Disponibilidad ≥99,5 % mensual. US-16-AC-02: Monitorización con alertas ante caídas. US-16-AC-03: Recuperación automática ante fallo de un nodo. | Prueba de caos y simulación de fallo de nodo. | RTO <1 h y RPO <15 min. |  | La estimación original es abierta (8+h); falta una estimación cerrada para planificación y coste.
EP-05 | Mejora de administración técnica | HU-17 | Integración de Outlook dentro del campus | Como usuario de la UNEX, quiero ver mi correo de Outlook dentro del campus, para no tener que cambiar de aplicación/pestaña. | Could | 8+h | 8 |  |  | Alta |  | US-17-AC-01: Login SSO con cuenta institucional. US-17-AC-02: Vista de calendario y eventos. US-17-AC-03: Sincronización en menos de 5 min. | Prueba con API de Microsoft y permisos TI. | Cumplimiento de políticas de seguridad. |  | La estimación original es abierta (8+h); falta una estimación cerrada para planificación y coste.

## Resumen
Resumen del catálogo de requisitos
Indicador | Valor | Épica | Nº HU
Historias totales | 17 | EP-01 | 4
Must | 7 | EP-02 | 4
Should | 3 | EP-03 | 1
Could | 5 | EP-04 | 4
Won’t | 2 | EP-05 | 4
Notas: Las columnas “Estimación planificación (h)” y “Cumple DoR” quedan sin rellenar porque no están determinadas en el documento fuente. Las estimaciones -1h y 8+h se conservan tal como aparecen y se señalan en Observaciones para revisión.